# BẢN MÔ TẢ CHI TIẾT DỰ ÁN PHẦN MỀM LUCY

# 1. Tổng quan dự án

Tên dự án: LUCY (Language Unity & Collaborative Youth)
Mô hình: Mạng xã hội âm thanh kết hợp EdTech (Học tập qua giao tiếp).
Mục tiêu: Xây dựng môi trường giao tiếp ngôn ngữ (Anh - Trung - Nhật) real-time, giảm áp lực tâm lý qua cơ chế ẩn danh và chuẩn hóa lộ trình học tập qua hệ thống LMS.

# 2. Phân tầng người dùng và Tính năng

## LUCY (Người dùng Ẩn danh)

Đối tượng: Gen Z, người mới bắt đầu học ngôn ngữ, người ngại giao tiếp.

Cơ chế ẩn danh: Sử dụng Avatar Persona ảo, không hiển thị danh tính thật.

Tính năng: Tham gia phòng theo Level, giơ tay phát biểu, tặng quà ảo cho Mentor.

## LUCY Pro (Mentor/Hiện danh)

Đối tượng: Chuyên gia, giáo viên, người có trình độ ngôn ngữ cao.

Tính năng: Tạo phòng dạy học dựa trên giáo trình (LISA, Chinese, Japanese), ghim tài liệu học tập, quản lý lộ trình học.

Monetization: Nhận quà từ học viên, xây dựng uy tín cá nhân trên bảng xếp hạng.

## LUCY Super (Content Creator)

Đối tượng: Influencer, người sáng tạo nội dung chuyên sâu.

Tính năng: Bao gồm quyền Pro + ghi âm buổi Live thành Podcast, tạo chuỗi nội dung thu phí (Premium Content).

# 3. Kiến trúc kỹ thuật (Microservices)

| Thành phần | Công nghệ | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| Real-time Service | Node.js (NJS) | Xử lý Audio (Agora SDK), Socket.io điều phối phòng. |
| Content & LMS | Java (Spring) | Số hóa 100 level ngôn ngữ, quản lý giáo trình và logic học tập. |
| User & Payment | .NET Core | Quản lý Identity, ví điện tử, quà tặng và bảo mật danh tính. |
| Mobile App | Flutter | Ứng dụng đa nền tảng (iOS/Android) với trải nghiệm mượt mà. |

# 4. Kế hoạch triển khai 10 tuần (Team 5 Dev)

Tuần 1-2: Thiết lập hạ tầng, số hóa tài liệu từ 8 file Word (LISA/Chinese/Japanese) vào Database Java.

Tuần 3-5: Xây dựng core Real-time Audio (NJS + Agora). Mobile tích hợp tính năng phòng cơ bản.

Tuần 6-7: Phát triển công cụ LMS cho Pro (Java) và tính năng Record Podcast cho Super (NJS).

Tuần 8-9: Tích hợp hệ thống thanh toán, quà tặng (.NET) và hiệu ứng tương tác Mobile.

Tuần 10: Stress test hệ thống, fix bug và chuẩn bị bản Beta Launch.

## 5. CẤU TRÚC NỘI DUNG (DỮ LIỆU CỐT LÕI)

Hệ thống tự động hóa việc đưa nội dung từ các file tài liệu vào phòng Live:

- Cấp độ: Chia làm 3 Stage (Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp).

- Cấu trúc phòng: Mỗi phòng 60-120 phút, chia nhỏ thành các chặng 10-20 phút (Sub-levels).

- AI Support: Gợi ý câu hỏi thảo luận lên màn hình của Moderator dựa trên tài liệu LISA/Chinese/Japanese đã upload.

## 6. KẾ HOẠCH 6RIỂN KHAI 10 TUẦN (ROADMAP)

### Tuần 1-2: Thiết lập nền tảng & Data

- Java: Import 100 level từ file .docx vào Database. Thiết kế API lấy nội dung theo Level.

- .NET: Xây dựng hệ thống Login/Register và phân quyền 3 loại tài khoản.

- Mobile: Hoàn thiện bộ UI Kit và luồng luân chuyển màn hình.

### Tuần 3-5: MVP Real-time Audio

- Node.js: Tích hợp Agora SDK để xử lý luồng âm thanh đa người dùng.

- Mobile: Kết nối âm thanh, tính năng "Giơ tay" và "Bật/tắt mic".

- Test: Chạy thử phòng ẩn danh đầu tiên cho Level 1-5 (Survival Speaking).

### Tuần 6-7: Công cụ LMS cho Pro

- Java: Hoàn thiện tính năng ghim Slide/Tài liệu vào phòng.

- Node.js: Logic chuyển đổi Stage (kết thúc 10 phút tự động nhảy sang chủ đề tiếp theo).

- Mobile: Giao diện Dashboard cho Pro để quản lý học viên trong phòng.

### Tuần 8-9: Monetization & Podcast

- .NET: Hệ thống ví, cổng nạp tiền và tính năng tặng quà Real-time.

- Node.js: Tính năng lưu trữ Audio (Record) cho tài khoản Super.

- Mobile: Trang nghe lại Podcast và hiệu ứng quà tặng.

### Tuần 10: Tối ưu & Launch

- Stress test hệ thống (xử lý 500-1000 users đồng thời).

- Fix bug UI/UX và độ trễ âm thanh.

- Release bản Beta.

## 7. QUẢN LÝ RỦI RO

- Độ trễ âm thanh: Sử dụng Agora thay vì tự xây dựng Server để đảm bảo ổn định quốc tế.

- Rò rỉ danh tính: Hệ thống định danh được cô lập hoàn toàn trong .NET Service, chỉ trả về Token ẩn danh cho Node.js.

- Xung đột API: Dùng Swagger làm tài liệu chung cho 5 Dev, cập nhật hàng ngày.